2026年度盐城市前瞻性教学改革实验项目

申 报 书

（第一类：学科课堂教学改革）

项目名称

基于浏览器内Python执行与三维可视化的

高中信息技术课堂教学模式创新

| 项目主持人 | 吴海燕 | 职称 | 中学一级教师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目参与者 | 王华军 | 职称 | 中学一级教师 |
| 申报单位 | 江苏省东台中学 | 申报类别 | 第一类（学科课堂教学改革） |
| 研究周期 | 2年（2025.07—2027.06） | 关联课题 | 2024B-178 |

2026年7月

一、项目研究背景与意义

江苏省高中信息技术课程自新课标实施以来，Python编程成为"数据与计算"模块的核心内容。江苏省学业水平测试已将Python操作题纳入正式考查范围，涵盖变量与数据类型、程序控制结构、数据结构、函数与模块、算法与数据处理等知识点。然而，一线教学实践中，高中Python教学长期受困于环境配置难、反馈链条长、评价手段少、跨学科融合弱等结构性问题，学生"听得懂、写不出、调不通"的现象普遍存在。

本案例依托已立项课题"FreeCAD三维设计与3D打印"（课题编号2024B-178）在参数化编程建模方面的教学积累，自主开发了一套名为PyCraft的浏览器内Python编程与三维可视化学习平台。该平台以Pyodide（Python WebAssembly运行时）为引擎，在浏览器中零安装运行Python代码，同时集成Three.js三维实时渲染、智能错误诊断、AI辅导助手、游戏化评价激励和教师题库管理系统，覆盖6个模块17课时，完整对应江苏省高中信息技术Python全部考点。

本项目的意义在于：将原本依赖桌面IDE和FreeCAD软件的编程教学，迁移到零安装、即时反馈、三维可视化的浏览器环境中，从根本上破解高中Python课堂教学的重点难点问题，探索出一条"技术赋能课堂、数据驱动教学"的新型课堂教学模式。

二、教学改革解决的重点难点问题

本案例聚焦高中信息技术Python教学中长期存在的七个结构性痛点，逐一给出解决方案。

| 序号 | 重点难点问题 | 传统课堂的表现 | PyCraft平台的解决手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境配置困难，课堂时间浪费在装机上 | 每节课前20分钟用于安装配置Python环境；硬盘保护卡导致环境无法持久化；FreeCAD软件部署需数小时 | Pyodide WebAssembly技术，浏览器零安装零配置，任何设备打开网页即可编程 |
| 2 | 代码运行结果仅限文本，难以建立"代码—效果"关联 | 代码运行结果仅print()文本输出；参数化建模概念只能靠口头描述；学生修改参数后看不到即时效果 | Three.js三维实时渲染，参数滑块拖动即改变3D模型，所见即所得 |
| 3 | 错误信息全英文且晦涩，学生遇报错就放弃 | 报错信息全英文，学生看不懂直接放弃；教师逐一答疑，60人班级忙不过来；同类错误反复出现 | 内置30+常见错误模式中文诊断，提供"原因分析+修复建议+示例代码"三段式指导 |
| 4 | 教学评价手段单一，缺乏过程性反馈和激励 | 评价以期末考试为主，过程性数据缺失；日常练习无即时反馈；学生动力不足 | 15+成就徽章系统、XP积分量化学习投入、进度页面可视化进步轨迹 |
| 5 | 教师出题阅卷负担重，难以实现高频形成性评价 | 手动出题排版打印耗时数小时；编程题需逐人检查代码；考试组织成本高，一学期仅2-3次 | 内置题库系统，支持选择/填空/判断/编程四题型，课堂练习到期末考试全覆盖，自动批改评分 |
| 6 | 编程教学与工程实践脱节，学生不知道"学Python能做什么" | 编程案例停留在"猜数字""九九乘法表"等练习；缺乏与工程设计、3D打印的跨学科连接 | 模块六3课时专门训练"Python+三维建模"综合能力，参数化设计笔筒、桌子等真实工程对象 |
| 7 | 大班额下教师难以实现个性化指导和进度管理 | 60人班级无法逐一跟踪进度；学生账号手动创建；无法识别"需要帮助"和"可以加速"的学生 | 教师后台支持Excel批量导入学生账号，实时显示每人进度，可导出CSV进行学情分析 |

三、课堂教学改革的思路与方法

（一）总体思路

以"技术赋能课堂、数据驱动教学"为核心理念，通过自主开发的PyCraft浏览器内Python编程平台，将课堂教学从"教师讲、学生听、课后练"的传统模式，转变为"即时编码、三维可视化、智能诊断、游戏化激励"的新型课堂教学模式。改革围绕教学模式、教学方法、教学手段三个维度展开系统性创新。

（二）教学模式创新：构建"零安装—即时反馈—三维可视"课堂闭环

传统Python课堂的教学闭环断裂在"环境配置"和"结果反馈"两个环节：学生先花大量时间安装环境，代码运行后只看到文本输出，无法直观感知编程效果。PyCraft平台将教学闭环重构为"打开浏览器即编码—代码运行即时可视—错误智能诊断—操作获得激励—教师实时掌握进度"的无缝链路，45分钟课堂时间全部用于编程教学本身。

（三）教学方法创新：从"语法灌输"到"代码造物"的范式转变

传统Python教学方法以语法讲解和文本练习为主，学生学了变量、循环、函数之后，最接近真实应用的案例不过是"猜数字游戏"或"成绩统计"。PyCraft平台在模块六设置3课时"Python与三维可视化综合项目"，学生用Python定义几何体参数（半径、高度、壁厚等），平台实时渲染3D模型，学生拖动参数滑块即可观察模型变化——将"代码→参数→3D模型"的完整链条在浏览器内打通。这种"代码造物"的教学方法让学生在编程学习中体验工程设计的成就感，将编程技能与工程思维深度融合。

（四）教学手段创新：六大技术手段支撑课堂教学

PyCraft平台集成了六项技术手段，每一项直接对应一个教学痛点的解决方案：

| 技术手段 | 技术方案 | 课堂教学作用 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器内Python运行时 | Pyodide (WebAssembly) | 在浏览器中零安装运行完整Python解释器，支持标准库和matplotlib绘图，消除环境配置痛点 |
| 三维实时可视化 | Three.js | 将Python代码输出的几何参数实时渲染为可交互3D模型，支持立方体、球体、圆柱、组合体等 |
| 智能错误诊断 | 规则引擎 + 正则匹配 | 识别30+种常见Python错误，提供中文"原因分析+修复建议+示例代码"三段式指导 |
| AI辅导助手 | 内置知识库 + 上下文分析 | 根据当前课时和代码内容提供个性化学习提示，降低教师答疑负担 |
| 游戏化评价激励 | LocalStorage状态机 | 记录学习行为，发放15+种积分和徽章，可视化学习轨迹，维持学生学习动力 |
| 题库与考试系统 | 前端题库引擎 | 支持选择/填空/判断/编程四题型，课堂练习、单元练习、期中、期末四类考试，自动批改评分 |

四、课程设计与实施安排

（一）课程模块设计

平台课程覆盖6个模块17课时，完整对应江苏省高中信息技术Python考点体系：

| 模块 | 模块名称 | 课时 | 覆盖考点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | Python入门与计算思维 | 2课时 | 变量、数据类型、输入输出、运算符、类型转换 |
| 二 | 程序控制结构 | 3课时 | if/elif/else分支、for循环、while循环、break/continue |
| 三 | 数据结构 | 3课时 | 列表、列表推导式、字典、元组、集合 |
| 四 | 函数与模块化 | 3课时 | 函数定义、参数类型、返回值、内置函数、math/random/datetime模块 |
| 五 | 算法与数据处理 | 3课时 | 累加累乘、数位分离、进制转换、穷举法、冒泡排序、选择排序 |
| 六 | Python与三维可视化综合项目 | 3课时 | 参数化几何体、组合体与变换、参数化设计综合项目（本案例特色模块，对接FreeCAD课题经验） |

（二）实施进度安排

| 阶段 | 时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 平台开发 | 2025.07—2025.12 | 完成PyCraft平台开发，包括Pyodide集成、Three.js可视化、错误诊断、评价系统、教师后台、题库系统 |
| 教学试验 | 2026.01—2026.06 | 在60人双班中开展教学试验，收集前测后测数据，与FreeCAD课程数据进行对比分析 |
| 迭代优化 | 2026.07—2026.12 | 根据教学反馈迭代平台功能，完善题库内容，形成可推广的教学方案和操作指南 |
| 成果总结 | 2027.01—2027.06 | 整理研究数据，撰写研究报告和教学论文，形成可复制的教学改革经验 |

五、预期成效与推广价值

（一）对学生：消除学习障碍，提升学习效能

学生打开浏览器即可开始编程，不再受环境配置困扰；代码运行结果即时可见，3D模型让抽象参数变得直观可感；遇到错误时获得中文诊断和修复建议，不再因看不懂报错而卡住放弃；每次操作获得积分和徽章反馈，学习过程从被动接受变为主动探索。模块六的参数化3D设计项目让学生体验"代码造物"的完整过程，将编程技能与工程设计思维融合，培养计算思维和跨学科解决问题能力。

（二）对教师：减轻教学负担，提升教学精度

教师无需维护机房软件环境，将课堂时间从"装系统"还给"教编程"。题库系统支持一键出题、自动批改，使形成性评价的频率从每学期2-3次提升到每课均可进行。教师后台实时展示全班学习进度和数据，让"看不见的学习过程"变得可见可量化。批量导入学生账号功能将班级管理时间从小时级压缩到分钟级。

（三）推广价值

PyCraft平台为纯前端应用，无需服务器部署，可通过以下方式快速推广：部署到学校官网或教育云平台，学生访问URL即可使用；打包为HTML文件通过U盘分发，支持完全离线使用；分享给兄弟学校，零成本复制。平台课程内容已完整覆盖江苏省高中信息技术Python全部考点，任何江苏省高中信息技术教师均可直接用于教学。与FreeCAD课题（2024B-178）的参数化建模教学形成"桌面端深度建模 + 浏览器端普及教学"的双轨格局，既有深度又有广度。

六、与在研课题的关系

本案例是在研课题"FreeCAD三维设计与3D打印"（课题编号2024B-178）的教学改革延伸。原课题在FreeCAD桌面环境中验证了"Python编程+参数化三维建模"的教学有效性，但受限于软件安装门槛，仅能在特定机房开展。本案例将这一教学理念迁移到浏览器环境，使参数化编程建模教学突破了场地和设备限制，可面向全体学生普及。

| 维度 | FreeCAD课题（原课题） | PyCraft平台（本案例） |
| --- | --- | --- |
| 运行环境 | FreeCAD桌面软件，需安装 | 浏览器，零安装 |
| Python引擎 | FreeCAD内置Python | Pyodide WebAssembly |
| 3D可视化 | FreeCAD原生3D视图 | Three.js浏览器渲染 |
| 适用场景 | 通用技术课（深度建模+3D打印） | 信息技术课（Python编程普及） |
| 课时规模 | 21课时6模块 | 17课时6模块 |
| 验证规模 | 60人前测后测 | 60人（同批学生延伸验证） |
| 教学定位 | 深度：工程级参数化建模 | 广度：编程基础+三维可视化启蒙 |

七、项目主持人及参与者情况

| 姓名 | 角色 | 职称 | 所在单位 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴海燕 | 主持人 | 中学一级教师 | 江苏省东台中学 | 项目总体设计与组织实施，课堂教学试验，数据分析与论文撰写 |
| 王华军 | 参与者 | 中学一级教师 | 江苏省东台中学 | PyCraft平台技术开发，课程内容制作，题库建设 |

申报单位（盖章）：江苏省东台中学

2026年7月